## RESUMEN
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Matias Salinas
2.- Martin Muñoz
3.- José Squella
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2025-09-26 | CU1 | Registro. | Paciente, Recepcionista, Medico | Matias Salinas, Martin Muñoz | 100% | Se termino el registro de usuario.
2025-09-27 | CU2 | Inicio Sesion. | Paciente, Recepcionista, Medico | Matias Salinas, Martin Muñoz | 100% | Se termino el inicio de sesion. | Faltan modificar html y ccs
2025-09-30 | CU3 | Agendar hora. | Paciente | Matias Salinas, Martin Muñoz | 10% | Se creo la pestaña del modulo pero se le dio prioridad a otros modulos.
2025-10-02 | CU4 | Consultar beneficios. | Paciente | Matias Salinas | 50% | Falta arreglar el diseño de la presentación.
| CU5 | Consultar horas. | Paciente
| CU6 | Recibir notificaciones. | Paciente
| CU7 | Procesos previos. | Paciente
| CU8 | Chat bot. | Paciente
| CU9 | Sección educativa. | Paciente
| CU10 | Revisar ficha paciente. | Paciente
| CU11 | Consultar valores tratamientos. | Paciente
| CU12 | Revisar ficha por recepcionista. | Paciente
| CU13 | Gestionar agenda dentista. | Recepcionista
| CU14 | Modificar horas | Recepcionista
| CU15 | Gestionar info. pacientes. | Recepcionista
| CU16 | Administrar usuarios. | Administrador
| CU17 | Modificar horas admin. | Administrador
| CU18 | Gestionar info. admin. | Administrador

## RESUMEN 2
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Matias Salinas
2.- Martin Muñoz
3.- José Squella
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2025-09-26 | CU1 | Registro. | Paciente, Recepcionista, Medico | Matias Salinas, Martin Muñoz | 100% | Se termino el registro de usuario.
2025-09-27 | CU2 | Inicio Sesion. | Paciente, Recepcionista, Medico | Matias Salinas, Martin Muñoz | 100% | Se termino el inicio de sesion. | Faltan modificar html y ccs
2025-09-30 | CU3 | Agendar hora. | Paciente | Matias Salinas, Martin Muñoz | 100% | Se creo la pestaña del modulo pero se le dio prioridad a otros modulos.
2025-10-02 | CU4 | Consultar beneficios. | Paciente | Matias Salinas | 100% | Falta arreglar el diseño de la presentación.
2025-10-04 | CU5 | Consultar horas. | Paciente | Matias Salinas | 100%
| CU6 | Recibir notificaciones. | Paciente
2025-10-07 | CU7 | Procesos previos. | Paciente | Matias Salinas, Martin Muñoz, José Squella | 75% |  | Faltan mejorar presentación.
| CU8 | Chat bot. | Paciente
2025-10-06 | CU9 | Sección educativa. | Paciente | Matias Salinas, Martin Muñoz, José Squella | 100% | Se pueden arreglar aspectos de la presentación, pero esta completa.
2025-10-07 | CU10 | Revisar ficha paciente. | Paciente | Martin Muñoz | 85% | Se logro completar la mayoria del CU pero falta mejorar presentación.
2025-10-07 | CU11 | Consultar valores tratamientos. | Paciente | Matias Salinas, Martin Muñoz | 100%
| CU12 | Revisar ficha por recepcionista. | Paciente
| CU13 | Gestionar agenda dentista. | Recepcionista
| CU14 | Modificar horas | Recepcionista
| CU15 | Gestionar info. pacientes. | Recepcionista
| CU16 | Administrar usuarios. | Administrador
| CU17 | Modificar horas admin. | Administrador
| CU18 | Gestionar info. admin. | Administrador

## RESUMEN 3
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Matias Salinas
2.- Martin Muñoz
3.- José Squella
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2025-09-26 | CU1 | Registro. | Paciente, Recepcionista, Medico | Matias Salinas, Martin Muñoz | 100% | Se termino el registro de usuario.
2025-09-27 | CU2 | Inicio Sesion. | Paciente, Recepcionista, Medico | Matias Salinas, Martin Muñoz | 100% | Se termino el inicio de sesion. | Faltan modificar html y ccs
2025-09-30 | CU3 | Agendar hora. | Paciente | Matias Salinas, Martin Muñoz | 100% | Se creo la pestaña del modulo pero se le dio prioridad a otros modulos.
2025-10-02 | CU4 | Consultar beneficios. | Paciente | Matias Salinas, José Squella | 100% | Falta arreglar el diseño de la presentación.
2025-10-04 | CU5 | Consultar horas. | Paciente | Matias Salinas | 100%
| CU6 | Recibir notificaciones. | Paciente
2025-10-07 | CU7 | Procesos previos. | Paciente | Matias Salinas, Martin Muñoz, José Squella | 100% |  | Faltan mejorar presentación.
| CU8 | Chat bot. | Paciente
2025-10-06 | CU9 | Sección educativa. | Paciente | Matias Salinas, Martin Muñoz, José Squella | 100% | Se pueden arreglar aspectos de la presentación, pero esta completa.
2025-10-07 | CU10 | Revisar ficha paciente. | Paciente | Martin Muñoz | 85% | Se logro completar la mayoria del CU pero falta mejorar presentación.
2025-10-07 | CU11 | Consultar valores tratamientos. | Paciente | Matias Salinas, Martin Muñoz, José Squella | 100%
| CU12 | Revisar ficha por recepcionista. | Paciente
| CU13 | Gestionar agenda dentista. | Recepcionista
| CU14 | Modificar horas | Recepcionista
| CU15 | Gestionar info. pacientes. | Recepcionista
2025-10-14 | CU16 | Administrar usuarios. | Administrador | Matias Salinas | 75%
| CU17 | Modificar horas admin. | Administrador
| CU18 | Gestionar info. admin. | Administrador

## RESUMEN 4
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Matias Salinas
2.- Martin Muñoz
3.- José Squella
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2018-05-26 | CU1 | Ingresar al sistema iniciando sesión (Autenticación) | Administrador Cliente Empleado Proveedor | Yerko Arredondo | 100% | Funciona | COMPLETADO
2018-05-26 | CU2 | Crear usuario | Cliente | Yerko Arredondo | 100% | Funciona | COMPLETADO
2018-05-26 | CU5 | Confirmar o anular reservas | Empleado (Secretaria) | Yerko Arredondo | 100% | Funciona | COMPLETADO
2018-05-26 | CU6 | Ver reservas pedidas | Cliente | Yerko Arredondo | 100% | Funciona | COMPLETADO
2018-05-22 | CU7 | Actualizar información de usuario | ADMIN - PROVEEDOR - SECRETARIA- CLIENTE- MÉDICO | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (CLIENTE, ADMIN, EMPLEADOS) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU9 | Agregar servicios que presta el Centro | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU10 | Modificar servicios que presta el Centro | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU11 | Registrar nuevos empleados | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU12 | Registrar nuevos proveedores | ADMIN | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas, Pagina Funcionando | COMPLETADO
2018-05-22 | CU17 | Ver estadísticas de pacientes atendidos | ADMIN | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas,Pagina funcionando | COMPLETADO
2018-05-22 | CU19 | Recuperar Contraseña | Administrador Cliente Empleado Proveedor | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas, Pagina Funcionando | COMPLETADO
2018-05-22 | CU21 | Ver Horas Reservadas del Médico | Empleado (Doctor) | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas,Pagina funcionando | COMPLETADO
2018-05-22 | CU16 | Registrar producto | Empleado (Secretaria) | TODOS | 100% | FUNCIONA(SECRETARIA) | COMPLETADO